《软件工程》课程项目立项报告

西安交通大学食堂评价系统

| 项目名称 | 西安交通大学食堂评价系统 |
| --- | --- |
| 项目性质 | 《软件工程》课程项目 |
| 项目成员 | 、、、、、 |
| 提交时间 | 2026年3月 |

立项说明 本项目以校园食堂窗口评价为核心场景，采用核心功能优先、扩展功能后置的实施策略，在第7周前形成可运行、可演示、可提交的课程项目成果。

1 项目概述

| 项目名称 | 西安交通大学食堂评价系统 | 项目性质 | 《软件工程》课程项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目周期 | 第2周立项，第3—6周开发实施，第7周完成，第8周答辩 | 团队规模 | 6人 |
| 项目经理 | 张钊源 | 开发策略 | 迭代式推进，核心功能优先 |

1.1 项目背景与立项依据

校园食堂是学生高频使用的生活服务场景，但学生在实际选择就餐窗口时，往往主要依赖个人经验、同学口碑或临时观察，信息来源分散，缺乏统一、可持续更新的参考渠道。不同食堂和窗口在口味、菜品类型、价格区间、服务态度等方面存在差异，若缺少结构化展示和用户反馈沉淀，学生较难在有限时间内作出更合适的选择。

基于上述问题，本项目拟建设“西安交通大学食堂评价系统”，围绕“窗口信息展示—搜索筛选—评分评论—排行榜参考”这一核心链路，形成一个面向校园日常使用的小型 Web 系统。系统建成后，用户可在浏览窗口信息的基础上查看他人评价，并在登录后提交自己的评分与评论，从而提升就餐决策效率，促进窗口服务改进。

1.2 项目目标

本项目的总体目标是在课程周期内完成一个可运行、可演示、可维护的食堂评价系统原型，具体目标包括：

（1）建立食堂与窗口信息的统一展示入口，为用户提供清晰、直观的检索与浏览方式；

（2）支持用户注册、登录、评分、评论和排行榜查看，形成基本的反馈闭环；

（3）支持管理员对窗口基础信息和评论内容进行维护，保证系统数据的有效性与展示质量；

（4）在控制项目范围的前提下，为后续推荐类功能预留扩展空间。

2 项目范围与可交付成果

2.1 核心建设范围

系统核心建设范围涵盖用户账户管理、信息浏览与检索、评价反馈、排行榜展示和管理员基础维护等方面，具体功能边界将在需求分析阶段明确。

2.2 扩展功能与后续预留

后续可结合用户反馈，在核心功能稳定后逐步扩展个性化推荐、收藏拉黑等增强功能。

2.3 非本阶段范围

• 与学校统一身份认证、官方支付、库存、点餐、排队等正式业务系统的对接；

• 独立移动端 App 或复杂的多端同步能力；

• 复杂推荐模型训练、正式运营后台和大规模数据治理能力。

2.4 主要可交付成果

| 可交付成果 | 交付形式 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| 运行版系统 | Web 应用 | 核心功能可演示，主流程可完整执行。 |
| 源代码 | 版本库/压缩包 | 目录清晰，具备可读性和可复现性。 |
| 数据库脚本 | 初始化与结构脚本 | 能完成基础表结构创建和演示数据导入。 |
| 项目文档 | 课程文档 | 包括立项报告，以及需求分析、系统设计等文档。 |
| 答辩材料 | 演示说明或 PPT | 能够支撑项目展示、说明与答辩。 |

3 可行性分析

3.1 技术可行性

从技术角度看，本项目采用的 Web 开发技术成熟稳定，系统形态清晰，适合课程项目实施。后端采用成熟的开发框架实现业务逻辑，前端采用标准 Web 技术完成交互，数据库采用关系型数据库存储结构化数据。具体技术选型将在系统设计阶段统一确定。相关技术均具有较高的资料完备度与社区支持，适合小型 B/S 系统快速落地。

团队成员已具备程序设计、数据库、Web 开发等基础，能够承担用户管理、页面开发、评价逻辑、数据库搭建和系统联调等工作。本项目不需要从零开始探索技术路线，技术风险总体可控。

项目功能规模适中，核心范围集中在信息展示、搜索筛选、评分评论和简单后台维护，不涉及复杂算法、高并发交易或强实时计算。因而在课程时间和团队能力范围内，可以通过单体式 Web 应用的方式完成实现与演示。

3.2 经济可行性

本项目以课程实践为主要目标，经济投入以时间成本和人力成本为主。开发环境主要依赖团队成员现有个人计算机、校园网络和开源软件工具，额外购置成本较低。

项目开发过程中，部分环境配置和基础功能模块具有一定的通用性，能够在各阶段间相互衔接、减少重复开发投入。对于课程项目而言，本项目具有较高的学习收益和实践价值，而实际现金支出较少，因此经济上是可接受的。

3.3 社会与应用可行性

本项目面向校园真实生活场景，服务对象明确，使用频率高，具有较好的应用背景。系统可以帮助学生更快获取窗口评价信息，减少选择成本，也为窗口改进服务和菜品质量提供一定的反馈参考。

系统处理的数据主要包括用户基本账户信息、窗口介绍和评论内容，不涉及支付、医疗、政务等高敏感业务逻辑，整体社会风险较低。但项目仍需注意密码安全存储、最小必要信息收集和评论内容管理，避免出现隐私泄露或不当评论展示等问题。

综合来看，本项目在技术、经济和应用层面均具有较好的可行性，适合进入后续需求分析与开发实施阶段。

4 项目组织与人员分工

项目组织采用项目经理统筹、前后端并行开发、阶段性集中联调的协作方式。各成员在立项、开发、测试和文档整理中的职责安排如下。

| 成员 | 角色定位 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 张钊源 | 项目经理 | 负责项目立项、任务分解、进度跟踪、成员协调、阶段检查与文档整合，统筹系统提交与答辩准备。 |
| 赵思嘉 | 需求与测试协同 | 负责需求梳理、用户场景归纳、功能边界控制、测试要点整理，并参与验收材料组织。 |
| 陈博文 | 方案与系统协同 | 负责总体实现思路梳理、模块关系协调、数据库结构讨论支持及后续设计文档整理。 |
| 彭启邦 | 前端实现 | 负责主要页面设计与实现、前端交互逻辑、样式优化、前后端联调中的页面问题修正。 |
| 黄佳杰 | 后端实现 | 负责用户账户、评价评论、排行榜等核心后端功能开发，并参与系统测试与缺陷修复。 |
| 王炳翔 | 后端实现 | 负责窗口信息、搜索筛选、数据库脚本、管理员维护相关功能开发，并支持部署与联调。 |

除上述分工外，全体成员均参与阶段性测试、缺陷修复、文档校对和答辩演示准备，以保证项目交付质量。

5 工作量与规模估算

5.1 估算依据与方法

本项目的工作量估算以功能模块分解和代码规模估算为主，并辅以 COCOMO 思路进行合理性校验。从系统类型看，本项目属于目标较明确、规模较小、技术较成熟的课程级 Web 应用，可按组织型小型软件项目进行近似估算。对于该类项目，可先对总代码规模估算，再使用COCOMO 校验，形成较为稳妥的计划依据。

估算说明 基本 COCOMO 中，组织型项目可近似采用 E = 2.4 × (KLOC)^1.05 估算工作量（人月）。

5.2 代码规模估算

| 模块 | 预计代码量（行） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户与权限管理 | 400—600 | 含注册、登录、退出、会话控制、密码修改等。 |
| 食堂/窗口展示与搜索筛选 | 500—700 | 含列表展示、详情页、关键字搜索和分类筛选。 |
| 评分评论与排行榜 | 600—800 | 含评价提交、展示、统计与排行逻辑。 |
| 管理员维护 | 400—600 | 含窗口信息基本维护和评论管理。 |
| 个人中心与基础设置 | 200—350 | 作为轻量化功能实现。 |
| 前端页面与交互 | 2000—2800 | 含主要页面组件、路由跳转、状态管理、接口调用及样式。 |
| 数据脚本、测试与部署支持 | 600—800 | 含初始化脚本、测试代码、运行脚本及辅助配置。 |
| 预计总规模 | 4700—6650 | 对应课程项目可控规模的完整提交版。 |

5.3 工作量估算结果

| 估算指标 | 估算值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 最终提交版总代码规模 | 4700—6650 行 | 用于反映系统整体体量和课程项目完整度。 |
| 有效规模 | 2.0—2.5 KLOC | 扣除通用模块和基础组件的合理复用后，更贴近本阶段实际开发投入。 |
| COCOMO 校验工作量 | 约 5.0—6.3 人月 | 按组织型小型项目近似估算。 |
| 折算工作量 | 约 100—126 人日 | 按 1 人月约 20 人日折算，仅作为计划参考。 |
| 计划结论 | 总体可控 | 通过范围收敛和并行开发，可在课程周期内完成核心交付。 |

综上，本项目在总代码规模和有效新增规模两个层面均处于课程项目可接受范围内。估算结果表明，只要严格控制扩展需求、优先保障主流程闭环，并按计划完成联调与测试，团队有能力在既定周期内完成项目目标。

6 进度安排与里程碑

6.1 阶段进度安排

| 周次 | 主要任务 | 牵头角色 | 阶段产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第2周 | 完成立项、任务分解、成员分工和开发环境准备。 | 项目经理 | 立项报告、项目计划、协作安排 |
| 第3周 | 完成需求梳理、范围收敛、数据项确认、页面草图与接口约定。 | 需求/系统协同 | 需求清单、实现边界、页面草稿 |
| 第4周 | 完成账户模块、浏览查询骨架、数据库基础和页面骨架开发。 | 前后端并行 | 基础可运行版本 |
| 第5周 | 完成评分评论、排行榜、管理员维护和个人中心等核心功能。 | 前后端并行 | 核心功能完成版 |
| 第6周 | 开展联调、系统测试、缺陷修复和基础数据补充。 | 全体成员 | 联调测试版 |
| 第7周 | 完成收尾优化、文档整理和最终提交准备。 | 项目经理统筹 | 提交版系统与文档 |
| 第8周 | 完成答辩材料整理、演示排练和项目答辩。 | 全体成员 | 答辩展示材料 |

6.2 甘特图

图1  项目进度甘特图

6.3 里程碑设置

| 里程碑 | 时间节点 | 判定标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 立项完成 | 第2周末 | 立项报告完成并通过组内确认 | 项目范围、分工和总体计划明确。 |
| M2 范围冻结 | 第3周末 | 核心功能与扩展功能边界明确 | 后续原则上不新增高成本功能。 |
| M3 核心功能完成 | 第5周末 | 主流程可运行 | 注册登录、浏览查询、评论排行和后台维护基本完成。 |
| M4 联调测试完成 | 第6周末 | 主要缺陷关闭 | 系统具备稳定演示基础。 |
| M5 提交版形成 | 第7周末 | 系统、文档、脚本齐备 | 进入答辩准备阶段。 |
| M6 答辩完成 | 第8周 | 完成演示与汇报 | 形成课程项目最终成果。 |

7 风险分析与应对措施

项目风险主要围绕进度、需求、联调、数据库返工、团队协作和范围控制等方面展开。为保障项目按期完成，需要在开发过程中持续监控风险并及时采取措施。

| 风险类别 | 风险表现 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进度风险 | 第4—6周任务集中，若开发进展慢，可能影响联调与提交。 | 中 | 高 | 按周检查任务完成情况，优先实现核心功能；发现延期趋势时及时缩减扩展需求。 |
| 需求变动风险 | 开发中途临时增加功能，导致计划被打乱。 | 中 | 中 | 第3周末完成范围冻结，后续新增功能必须经过组内评估后才能纳入。 |
| 前后端联调风险 | 接口约定不一致、页面与数据结构不匹配，导致反复修改。 | 中 | 高 | 第3周明确页面数据项与接口约定，第6周前完成至少一次集中联调。 |
| 数据库返工风险 | 早期表结构考虑不足，后续修改影响已有功能。 | 中 | 中 | 在第3周完成核心实体关系讨论，先保证主流程字段完整，再考虑预留扩展表。 |
| 团队协作风险 | 成员任务边界不清或沟通不及时，影响开发效率。 | 中 | 中 | 由项目经理统筹分工与同步，每周例会跟进问题，重要修改通过版本管理记录。 |
| 范围失控风险 | 可选功能过多，挤占核心功能和测试时间。 | 中偏高 | 高 | 严格坚持核心优先、扩展后置，以核心范围作为完成标准。 |

8 项目结论

经过对项目背景、目标、范围、资源、工作量、成本、进度和风险的综合分析，可以认为“西安交通大学食堂评价系统”具备较好的立项条件。项目问题导向明确，目标清晰，所采用技术成熟，团队分工相对完整，实施周期与课程节奏基本匹配。

从规模上看，本项目通过控制核心范围、弱化非必要扩展功能，能够将工作量保持在课程项目可承受的区间内；从实施上看，按照"第2周立项—第3至6周开发—第7周收尾—第8周答辩"的节奏推进，具有现实可操作性。

因此，建议本项目正式立项，并在后续阶段严格围绕核心目标实施。若后续进展顺利，再视时间情况逐步补充推荐、收藏、拉黑等扩展能力，以保证项目质量与课程交付效果。